## Sheet1
时间 | 参与人 | 任务 | 结果
5月14日-5月19日 | 于淑新，刘林微 | 搜查合适的数据集并下载．对数据集压缩包进行整理，对数据集进行划分,处理． | 下载了HWDB1.1trn_gnt，HWDB1.1tst_gnt数据集．数据划分为训练集和数据集．对数据集中的数据转化为.png图片，并将每类别的文件名改为数字标签．
5月21日-5月25日 | 于淑新，刘林微 | 1.搜集模型资料，进行学习 2.搭建模型 3.搜集手写web端资料，学习 4.利用Flask搭建web端 | 1.于淑新：对相关函数进行学习，用tensorflow搭建模型．2.刘林微：学习jQuery，css, js．搭建web端初级样板．
5月28-6月1日 | 于淑新，刘林微 | 1.训练模型 2.修正模型 3.设计ＵＩ．编写static文件 | 1.于淑新：训练模型，结果不只大到0.7多．不理想．查找原因，修改细节．再次训练． 2.刘林微:设计ＵＩ，编写Ｗｅｂ界面，可在web端用鼠标书写文字．并有清楚，识别功能键．
6月4日-6月8日 | 于淑新，刘林微 | 1.学习Resnet,修改模型 2.将3755类汉字全部手动编写到txt文件． | 1.于淑新：学习Ｒｅｓｎｅｔ，用Resnet50的结构搭建模型，用resnet 的Model对模型进行保存 2.于淑新，刘林微：将3755类汉字全部手动编写到txt文件．
6月11日-6月15日 | 于淑新，刘林微 | 1.训练模型 2.修正模型 3.加载保存的模型，实现识别功能 | 1.于淑新：训练模型，结果达到0.9多，修改模型准确率挺高．2.刘林微：成功加载模型，在识别图片中报错，修改预测文件．
6月18日-6月22日 | 于淑新，刘林微 | 1.修改模型 2.训练模型 3.完成手写汉字识别 | 1.于淑新：修改模型保存方式，对数据集进行旋转，水平偏移，数值偏移预处理．进行训练，正确率提升．2.对生成图片进行预处理，利用model.predict()进行预测．已完成手写汉字识别功能 3.测试手写字体可识别